## Plan de proyecto Agile EJEMPLO
Seguimiento de gastos - Tracker pay
| NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema para seguimiento de gastos |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROGRESO GENERAL | RESULTADO DEL PROYECTO
| ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | Sebastian Antonio Cueto Salazar |  | 2026-04-27 | 2026-07-06 |  | DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE
EN RIESGO | NOMBRE DE LA TAREA | TIPO DE CARACTERÍSTICA | ENTREGABLE | INICIO | FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | COMENTARIOS
No | SPRINT 1 |  |  | 2026-04-21 | 2026-05-19 | 29
No | Configuración del Entorno & DB | Técnica (Backend) | Repositorio y esquema SQL | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 8 | Completado
No | Diseño pantallas principales en figma | Técnica (Frontend) | Diseño Figma | 2026-04-29 | 2026-05-05 | 7 | Completado
No | Registro e Inicio de Sesión | Funcional (Seguridad) | APK con Login/Auth funcional | 2026-06-05 | 2026-05-14 | 9 | Completado
No | Check in de usuario | Funcional (Transaccional) | Configuracion inicial del usuario | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 5 | Completado
No | SPRINT 2 |  |  | 2026-05-19 | 2026-06-06 | 19
No | Registro de Gastos e Ingresos | Funcional (Transaccional) | Formulario de entrada de datos | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 3 | Completado
No | CRUD de Categorías | Funcional (Gestión) | Panel de gestión de categorías | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 3 | Completado
No | CRUD de deudas | Funcional (Gestión) | Panel de gestión de categorías | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2 | Completado
No | Configuracion de cuenta de usuario | Funcional (Gestión) | Panel de gestión de categorías | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 1 | En curso
No | Historial y Filtros | UI / Funcional | Lista de movimientos filtrable | 2026-06-02 | 2026-06-06 | 5 | En espera
No | SPRINT 3 |  |  | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 25
No | Dashboard y Gráficos | Funcional (Visualización) | Pantalla con gráficos de gastos | 2026-06-12 | 2026-06-18 | 12 | Sin iniciar
No | Exportacion a appscripts (google sheets) | Técnica (Servicios) | Documento PDF generado | 2026-06-24 | 2026-01-07 | 8 | Sin iniciar
No | Pruebas Finales y Corrección de Errores | Calidad (QA) | Reporte de QA y APK final | 2026-02-07 | 2026-06-07 | 5 | Sin iniciar

## Roadmap
Roadmap del Proyecto - Tracker Pay
| NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema para seguimiento de gastos |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | TOTAL SPRINTS
| ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | Sebastian Antonio Cueto Salazar |  | 2026-04-21 | 2026-07-06 | 3
SPRINT | TAREA | TIPO | ENTREGABLE | INICIO | FIN | DURACIÓN (días) | ESTADO | PROGRESO | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06
SPRINT 1 |  |  |  | 2026-04-21 | 2026-05-19 | 29 |  | 100% | bar: 2026-04-20 to 2026-05-18
No | Configuración del Entorno & DB | Técnica (Backend) | Repositorio y esquema SQL | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 8 | Completado | 100% | bar: 2026-04-20 to 2026-04-27
No | Diseño pantallas principales en Figma | Técnica (Frontend) | Diseño Figma | 2026-04-29 | 2026-05-05 | 7 | Completado | 100% | bar: 2026-04-27 to 2026-05-04
No | Registro e Inicio de Sesión | Funcional (Seguridad) | APK con Login/Auth funcional | 2026-05-06 | 2026-05-14 | 9 | Completado | 100% | bar: 2026-05-04 to 2026-05-11
No | Check in de usuario | Funcional (Transaccional) | Configuración inicial del usuario | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 5 | Completado | 100% | bar: 2026-05-11 to 2026-05-18
SPRINT 2 |  |  |  | 2026-05-19 | 2026-06-06 | 19 |  | 60% | bar: 2026-05-18 to 2026-06-01
No | Registro de Gastos e Ingresos | Funcional (Transaccional) | Formulario de entrada de datos | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 3 | Completado | 100% | bar: 2026-05-18
No | CRUD de Categorías | Funcional (Gestión) | Panel de gestión de categorías | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 3 | Completado | 100% | bar: 2026-05-18
No | CRUD de deudas | Funcional (Gestión) | Panel de gestión de deudas | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2 | Completado | 100% | bar: 2026-05-18
No | Configuración de cuenta de usuario | Funcional (Gestión) | Panel de configuración de usuario | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2 | En curso | 50% | bar: 2026-05-18
No | Historial y Filtros | UI / Funcional | Lista de movimientos filtrable | 2026-06-02 | 2026-06-06 | 5 | En espera | 0% | bar: 2026-06-01
SPRINT 3 |  |  |  | 2026-06-12 | 2026-07-06 | 25 |  | 0% | bar: 2026-06-08 to 2026-07-06
No | Dashboard y Gráficos | Funcional (Visualización) | Pantalla con gráficos de gastos | 2026-06-12 | 2026-06-23 | 12 | Sin iniciar | 0% | bar: 2026-06-08 to 2026-06-22
No | Exportación a AppScripts (Google Sheets) | Técnica (Servicios) | Documento PDF generado | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 8 | Sin iniciar | 0% | bar: 2026-06-22 to 2026-06-29
No | Pruebas Finales y Corrección de Errores | Calidad (QA) | Reporte de QA y APK final | 2026-07-02 | 2026-07-06 | 5 | Sin iniciar | 0% | bar: 2026-06-29 to 2026-07-06

## Referencias desplegables No el
REFERENCIAS DESPLEGABLES
SÍ / NO | PRIORIDAD | ESTADO
Sí | Bajo | Sin iniciar
No | Medio | En curso
| Alto | Completado
Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera